## reporte_horas_2026-05
Fecha | Día | Horas | Frente principal | Resumen del día | Entregables clave
2026-05-01 | Viernes | 4 | Testimonios + CI + Refactor | Cierre de iteración previa: componente de testimonios con video, paso de db seed en CI, refactor del MethodSection. | TestimonialsSection (commit ffc376d); CI deploy seed (commit 50083d5); refactor MethodSection (commit 1f5c5d6)
2026-05-04 | Lunes | 4 | Multi-instructor + Método (alumnos) | Diseño de la migración multi-instructor con backfill desde la FK simple existente. Construcción del componente MethodContent con 9 fases y nav scroll-driven. Items 'Método' en sidebars. | Migración courses_multi_instructor (con backfill); MethodContent.tsx; items en Sidebar y MobileSidebar; páginas /admin/method y /dashboard/method
2026-05-05 | Martes | 4 | CRM Ventas — Fase 1 | Schema completo del CRM aplicado: tablas Sale + SaleInstallment, enum PaymentType, User.closer_enabled, SiteSettings.commission_tiers. Toggle admin de closer. closer_enabled propagado en JWT/session. Commit del módulo Método. | Migración add_sales_crm; endpoint /api/admin/students/[id]/closer; src/lib/auth.ts (JWT con closer_enabled); seed con tiers default 9/11/13%; commit 2d539ee
2026-05-06 | Miércoles | 4 | CRM Ventas — Fase 2 (componentes y APIs) | Migración para included_items del card público. Helpers de dominio (sales-period, commission flat-al-tier, sales tipos). Componentes reusables y APIs del closer. | Migración course_included_items; src/lib/{sales-period,commission,sales}.ts; componentes KpiCard, PeriodSelector, TierScaleBar, SalesList; endpoints /api/sales/** completos
2026-05-07 | Jueves | 4 | CRM Ventas — Vistas closer + APIs admin (commit grande) | Dashboard del closer (/dashboard/sales) y detalle de venta (/dashboard/sales/[id]) basados en mockups. Endpoint admin con filtros. Sección de tiers visual + simulador con slider. Commit grande de 45 archivos. | /dashboard/sales (KPIs + tier bar + lista + modal); /dashboard/sales/[id] (paquete + cuotas + captura + timeline); /api/admin/sales; /api/admin/commission-tiers; CommissionTiersSection.tsx; commit c065a3a (+3988/-146)
2026-05-08 | Viernes | 4 | Settings + Mobile nav closer-aware | PricingSection para el config del producto. Refactor de SettingsClient integrando Pricing + Tiers en tabs. MobileSidebar reescrito como closer-aware con badge de ventas. | PricingSection.tsx; SettingsClient.tsx (+327); MobileSidebar.tsx (+509); MobileNav.tsx (props closer)
2026-05-11 | Lunes | 4 | Sidebar desktop + MainContent + Onboarding | Sidebar desktop con paridad mobile (closer-aware + badge ventas). MainContent con soporte de fullBleedPaths. Página /onboarding y server actions. Endpoint clear-session para limpiar JWT cuando el user fue borrado. | Sidebar.tsx (+633); MainContent.tsx (nuevo); /onboarding/{page.tsx, actions.ts}; /api/auth/clear-session/route.ts; refinamientos en /admin/settings/page.tsx
2026-05-12 | Martes | 4 | Onboarded_at + JWT refresh + edición de venta | Migración para onboarded_at. Cambio crítico: el callback JWT ahora refresca rol/permisos desde DB en cada request, así los toggles de admin se propagan sin re-login. Modal de edición de venta (reemplaza placeholder). | Migración add_user_onboarded_at; src/lib/auth.ts (+28 líneas críticas, refresca role/blocked/closer_enabled/payment_status); SaleEditModal.tsx; updates SaleFormModal.tsx; esqueleto AdminSalesClient.tsx
2026-05-13 | Miércoles | 4 | CRM Ventas — Fase 3 (vista admin del estudiante) | Vista admin del estudiante alineada al mockup: breadcrumb + pills, stats card, toggles animados, info box condicional para closer, activity timeline computada de 5 fuentes reales, danger zone con eliminar, toast notifications. | StudentDetailClient.tsx (+1412 líneas); endpoints /api/admin/students/[id] (DELETE), /block (PATCH), /closer consolidados
2026-05-14 | Jueves | 4 | Admin global de ventas + dashboard admin (componentes) | Vista /admin/sales con filtros por closer/periodo, KPIs y tabla sortable. Componentes del nuevo dashboard admin (8 componentes). Eliminación de GrowthCharts (reemplazado por Sparkline + DashboardChartCard). | AdminSalesClient.tsx; item 'Ventas' re-agregado al sidebar admin; src/components/dashboard/{DashboardHeader, DashboardKpi, PeriodTabs, Sparkline, RecentSalesCard, TopClosersCard, CoursesTable}.tsx; eliminación de GrowthCharts.tsx
2026-05-15 | Viernes | 4 | Dashboard admin rewrite + Course Detail redesign del estudiante | Rewrite completo de /admin/page.tsx integrando los componentes del dashboard. Redesign end-to-end del detalle de curso del alumno: nuevos campos en schema, migración, admin UI para editarlos, server query con cohorte + stats por instructor + recursos agregados, y componente cliente con hero + tabs + accordion con timeline. | /admin/page.tsx (+659 líneas); DashboardChartCard.tsx; src/lib/relative-time.ts; migración add_course_detail_meta (Course.language/certificate/requirements/rating + Module.locked); /api/courses/[id] y /api/modules/[id] PATCH ampliados; CourseFormModal.tsx (+199 líneas); CourseBuilderClient.tsx (toggle lock); /dashboard/courses/[id]/page.tsx (rewrite server query); CourseDetailClient.tsx (~1100 líneas, nuevo)
|  | 44 | Subtotal periodo 1-15 mayo
2026-05-25 | Lunes | 4 | Mensajes condicionales + dropdown de prefijo telefónico | Cambio del título estático en TierScaleBar por un mensaje motivacional condicional según el tier activo del closer (9% / 11% / 13%). Componente compartido PhoneInputWithPrefix con 22 países hispanohablantes + USA integrado en el formulario de nueva venta y de edición. | TierScaleBar.tsx (motivationalMessage derivado del tier activo); src/lib/phone-prefixes.ts (22 prefijos + splitPhone/joinPhone con matching por longitud descendente para evitar colisión +1 vs +1 809); PhoneInputWithPrefix.tsx (componente client controlado); SaleFormModal.tsx y SaleEditModal.tsx wired al nuevo componente.
2026-05-26 | Martes | 4 | Auto-cálculo y validación de cuotas en registro de venta | El closer escribía los montos de las cuotas manualmente y podía equivocarse: se podía crear una venta cuya suma de cuotas no coincidiera con el total. Se añadió auto-cálculo (división equitativa con la 1ª cuota absorbiendo el redondeo) y validación en vivo + en submit que bloquea el envío si no cuadra. | SaleFormModal.tsx (+179 líneas): flags firstIsManual/restIsManual con useEffect de auto-fill, recálculo automático del lado opuesto cuando el closer edita uno de los dos, banner verde/amarillo en vivo con suma vs total, validación de submit al céntimo, link 'Restaurar sugerencia automática', reset al cambiar a Pago único.
2026-05-27 | Miércoles | 4 | Schema + APIs video bienvenida + admin + reescritura Word | Backend completo para el video de bienvenida del estudiante: migración con 4 columnas en User, 3 endpoints API, hook reutilizable extendido, y sección en la vista admin del estudiante para reproducir el video. En paralelo, reescritura del Word de documentación del cliente preservando las 11 figuras. | Migración add_user_welcome_video (welcome_video_bunny_id, _status, _uploaded_at, _snoozed_until); endpoints POST /api/me/welcome-video/upload-credentials (TUS de Bunny abierto a estudiantes), PATCH /api/me/welcome-video (guardar bunny_id), POST /snooze (24h); useVideoUpload.ts ampliado con prop credentialsEndpoint; sección 'Video de bienvenida' en StudentDetailClient.tsx (admin) con BunnyVideoPreview embebido; 'Growth Sales Academy - Revisado.docx' generado vía script Python preservando figuras embebidas.
2026-05-28 | Jueves | 4 | Onboarding rediseñado + dashboard banner de video | Cambio del heading y de las 3 cards del onboarding ('Tus próximos pasos' con Slack real + Soporte + Video). Implementación del flujo profesional para el video: subida no bloqueante en onboarding + banner persistente en dashboard con opción 'Recordármelo mañana' (snooze 24h) si el usuario lo pospone. | NextStepsSection.tsx (nuevo client component con las 3 cards y modal); WelcomeVideoUploadModal.tsx (nuevo: dropzone, progress, preview Bunny, persistencia automática del bunny_id post-upload); WelcomeVideoBanner.tsx (nuevo: banner persistente arriba del dashboard con CTA y snooze); onboarding/page.tsx actualizado (heading + render de NextStepsSection); dashboard/page.tsx con condicional del banner (sólo si onboarded + sin video + snooze expirado).
2026-05-29 | Viernes | 4 | UX upload video (steps, ETA, cancel, size cap) + commit final | Mejoras de UX en la subida del video después del feedback del cliente (un video de 5 min de 1GB tardaba 15 min en subir y no se entendía la fase). Se añadió tope de tamaño, indicador de 3 pasos, ETA en vivo, botón cancelar, y hint en la card sobre formato. Commit final con todo el trabajo de la semana. | WelcomeVideoUploadModal.tsx (refactor: validación cliente-side 300 MB con mensaje claro sobre HD vs 4K, UploadingPanel con bytes subidos + ETA recalculado cada segundo, botón 'Cancelar subida' rojo durante uploading, StepsIndicator de 3 pasos con estados glow/check/error); NextStepsSection.tsx (hint amarillo sobre formato/duración); verificación TypeScript limpia; commit 8e235b0 (19 archivos, +1121/-57 líneas).
|  | 20 | Subtotal periodo 25-29 mayo
|  | 64 | TOTAL MAYO 2026

## vistas
Cambios visuales a revisar de la semana que tenemos pendientes
1. menu |  |  |  | 2. dashboard-admin | nuevas metricas de ventas recientes y tops closers. Tambien se adicionaron mas datos sobre los cursos.
expand |  | collapse
3. vista de ventas (crm de ventas para closers) |  |  | esta vista muestra las metricas de ventas de los closers y tambien exporta los datos en csv
4. vista de detalles de una venta de un closer
5. vista de configuracion de comisiones. |  |  | en esta vista los admin configuran los porcentajes de comisiones de ventas de los closers.
6. nueva vista de settings, se debio de ajustar para incluir la seccion de comisiones
7. vista de ventas para los closers
8. modal para registrar ventas (vista de closers)
9. Seccion onboarding